## README
Talevis アサイン管理表テンプレート
提供：Talevis（株式会社ジャパンコンピューターサービス）
形式：Excel（.xlsx） / 6シート構成 / SUMIFS・VLOOKUP・条件付き書式入り
【シート構成】
1. メンバーマスタ … 配置対象メンバーの基本情報を一元管理
2. 案件マスタ … 案件の必要ロール・必要人数・期間を管理
3. アサイン … 「誰を・どの案件に・いつ・どの稼働率で」配置するかを記録
4. 稼働サマリー … メンバー軸 × 月別の稼働率をSUMIFSで自動集計
5. 変更履歴 … 誰が・いつ・何を・なぜ変えたかを残す
6. 限界チェック … Excel運用を続けるか、ツール移行も検討するかの目安を確認
【使い方】
1) メンバーマスタと案件マスタにそれぞれの行を追加してください。
2) アサインシートにメンバーIDと案件IDを入力すると、氏名と案件名はVLOOKUPで自動表示されます。
3) 月列（2026-04 など）に稼働率を 0〜100 の数値で入力してください。
4) 稼働サマリーは、メンバーID 列を増やせばその行も自動集計されます。
5) 100%超過は条件付き書式で赤背景になります。
6) アサインを変更したら、変更履歴シートに必ず記録してください。
【注意】
・サンプル行はすべて架空のメンバー名・案件名です。実運用前に削除してください。
・ID は重複しないように採番してください（VLOOKUP の前提）。
・メンバーマスタ／案件マスタの列順を入れ替える場合は、VLOOKUP の列番号（2）も合わせて修正してください。
・並行案件数が増えてきた場合は、稼働サマリー行と月列を必要に応じて拡張してください。
・限界チェックで複数項目に該当する場合は、Excel運用の整備だけでなくツール移行も検討してください。
・関連記事：「アサイン管理をExcelで行う方法｜テンプレート項目・稼働率の見える化・移行判断」

## 限界チェック
Excel運用の限界チェック
該当する項目のA列に「1」を入れると、移行検討の目安を確認できます。
該当 | 観点 | 目安 | Excelで限界になりやすい理由
| アサイン変更の頻度 | アサイン変更が頻繁に起き、週次で見直しが入る | 変更のたびに案件・稼働・履歴の更新が連鎖し、転記漏れが起きやすくなります。
| 並行案件数 | 20件以上の案件を横断して見る必要がある | 案件別ファイルやシートを横断する確認が増え、空き要員や欠員の把握が遅れます。
| 影響範囲 | アサイン変更が予実・スキル・案件情報にも影響する | アサイン表だけ直しても、売上見込み・原価・スキル経験が古いまま残りやすくなります。
| 編集者数 | 複数部署・複数担当者が同時に更新する | 最新版の判断、更新責任、入力ルールの統一が難しくなります。
| 履歴の必要性 | 任意時点のアサイン状態を再現したい | 上書き更新では、期首・四半期前・月末時点との差分を後から説明しにくくなります。
| 会議での利用 | 経営会議や月次会議でリアルタイムな数字が必要 | 会議前の手動集計がボトルネックになり、判断が後追いになります。
| 候補者検索 | 稼働率・スキル・ロールなど複数条件で候補者を探す | フィルターや目視確認が増え、条件漏れや属人的な判断が残ります。
該当数
判定
次のアクション | 複数項目に該当する場合は、Excelテンプレートで項目を整理したうえで、Talevisの資料やデモで移行後の運用を確認してください。
資料/デモ | Talevis資料ダウンロード・デモ申込のご案内

## メンバーマスタ
メンバーID | 氏名 | 所属 | 職種 | 主スキル | 稼働可能時期 | 雇用区分 | 備考
M001 | 山田 太郎 | 開発1部 | PM | Java / 要件定義 | 随時 | 正社員 | PMO経験あり
M002 | 佐藤 花子 | 開発1部 | SE | Python / データ基盤 | 2026-05〜 | 正社員
M003 | 鈴木 一郎 | 開発2部 | SE | TypeScript / Next.js | 随時 | 正社員
M004 | 高橋 二郎 | 開発2部 | テックリード | AWS / Terraform | 2026-06〜 | 正社員
M005 | 田中 美咲 | デザイン部 | デザイナー | UI / Figma | 随時 | 業務委託 | 週3日稼働
M006 | 伊藤 健 | 協力会社A | SE | C# / .NET | 2026-04〜 | 協力会社 | 稼働調整は窓口経由

## 案件マスタ
案件ID | 案件名 | 顧客名 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 必要ロール | 必要人数 | 契約形態 | 備考
P001 | 受発注基盤刷新 | 株式会社A商事 | 進行中 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | PM,SE | 4 | 準委任
P002 | 顧客分析ダッシュボード構築 | B銀行 | 進行中 | 2026-05-01 | 2026-10-31 | PM,SE,データエンジニア | 3 | 準委任
P003 | Webサイト全面リニューアル | Cメーカー | 見込み | 2026-07-01 | 2026-12-31 | PM,デザイナー,SE | 4 | 請負 | 正式発注は2026/06予定
P004 | AI問い合わせ対応PoC | D保険 | 進行中 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | PM,SE | 2 | 準委任

## アサイン
アサインID | メンバーID | メンバー名 | 案件ID | 案件名 | ロール | 開始日 | 終了日 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 単価(円) | 原価(円) | ステータス | 更新日 | 更新者 | 変更理由
A0001 | M001 |  | P001 |  | PM | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900000 | 650000 | 確定 | 2026-03-25 | 山田
A0002 | M002 |  | P001 |  | SE | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 750000 | 520000 | 確定 | 2026-03-25 | 山田
A0003 | M002 |  | P004 |  | SE | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 130000 | 確定 | 2026-03-25 | 山田 | 兼務調整
A0004 | M003 |  | P002 |  | SE | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800000 | 560000 | 確定 | 2026-04-05 | 佐藤
A0005 | M004 |  | P002 |  | テックリード | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1100000 | 780000 | 確定 | 2026-04-10 | 佐藤
A0006 | M004 |  | P003 |  | テックリード | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 候補 | 2026-04-15 | 佐藤 | 受注前の仮置き
A0007 | M005 |  | P003 |  | デザイナー | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 候補 | 2026-04-15 | 田中 | 受注前の仮置き
A0008 | M006 |  | P001 |  | SE | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600000 | 600000 | 確定 | 2026-03-28 | 山田 | 協力会社A経由
A0009 | M001 |  | P004 |  | PM | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 130000 | 確定 | 2026-03-25 | 山田 | 兼務
A0010 | M003 |  | P004 |  | SE | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 210000 | 確定 | 2026-03-25 | 山田 | 短期スポット

## 稼働サマリー
メンバーID | 氏名 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 平均稼働率
M001
M002
M003
M004
M005
M006
※ アサインシートの月別稼働率(%)を、メンバーID単位でSUMIFS集計しています。100%超は赤、1〜30%は黄色（低稼働）で表示されます。

## 変更履歴
変更日 | 変更者 | 対象アサインID | 変更前 | 変更後 | 変更理由
2026-03-25 | 山田 | A0003 | なし | M002をP004に20%追加 | P004の負荷増対応として兼務追加
2026-04-05 | 佐藤 | A0004 | M003を5月から100%でP002にアサイン | 同条件で確定 | P002の稼働開始確定
2026-04-15 | 佐藤 | A0006 | なし | M004をP003に7月から40%で仮置き | P003受注見込みのため候補で仮押え